CONTRATO DE ALCANCE Y PRESUPUESTO

Sistema de Gestión Avícola TILCOR

| Proveedor | Carnielli, Matías · Bacari, Fernando — Analistas en Sistemas de Información, IES Córdoba |
| --- | --- |
| Cliente | Avícola TILCOR S.A.S. — Propietario / Gerente. Avillia 1388, Colonia Tirolesa, Córdoba |
| Fecha | Córdoba, 22 de octubre de 2026 · Versión 1.0 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente documento formaliza el alcance y el presupuesto del desarrollo de un sistema web-móvil de gestión avícola para Avícola TILCOR S.A.S. Hoy la empresa gestiona su producción con cuatro herramientas desconectadas: planillas de papel por galpón, el sistema de facturación Don Gestión, la aplicación Gallinero (sensores IoT) y cuadernos de mortalidad. Esto provoca falta de alertas automáticas y entre 6 y 8 horas semanales de consolidación manual de datos.

El proyecto reemplaza ese proceso por un sistema integrado: centraliza la información productiva, avisa de inmediato ante desvíos y genera reportes por lote sin carga manual. Es una solución personalizada, responsive y con funcionamiento sin conexión dentro del galpón.

Beneficios y cómo se medirán

- Alertas automáticas: aviso en menos de 2 segundos ante un desvío de viabilidad o mortalidad.

- Carga manual del supervisor: de 6–8 horas semanales a menos de 1 hora.

- Integración con Don Gestión: sin doble carga de clientes y ventas.

- Acceso móvil offline: los formularios del operario funcionan sin Wi-Fi interna.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo se realiza con metodologías ágiles, en fases cerradas con un hito de cierre cada una.

- Reunión de revisión con el cliente al cierre de cada fase (cada 4 a 6 semanas) para validar el incremento.

- Herramientas: GitHub (código fuente y tablero de gestión con issues e hitos), Vercel (entorno de pruebas con demo navegable) y Docker (entorno de despliegue).

- Tecnología definida: React.js (PWA), Python con Django REST, PostgreSQL con TimescaleDB, MQTT (Mosquitto), Docker y Nginx.

- Comunicación directa por correo, mensajería y reuniones virtuales.

DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS

M1 — GESTIÓN DE LOTES

- Alta, seguimiento y cierre de lotes por galpón.

- Registro de línea genética (Lohmann Brown-Classic o LSL-Classic), cantidad inicial y fechas.

M2 — REGISTRO DE PRODUCCIÓN

- Carga diaria de huevos, mortalidad y consumo de alimento por operario.

- Formulario móvil que funciona sin conexión.

M3 — ALERTAS AUTOMÁTICAS

- Detección de desvíos de viabilidad y mortalidad contra la tabla del fabricante.

- Notificación al supervisor en menos de 2 segundos.

M4 — PANEL IoT Y M6 — HISTORIAL IoT

- Temperatura, humedad y caudal de agua en tiempo real desde la app Gallinero (MQTT).

- Consulta histórica por rango de fechas y galpón.

M5 — DASHBOARD DE KPIs

- Postura, viabilidad, mortalidad y consumo por galpón y por lote.

- Comparativa entre las dos líneas genéticas.

M7 — REPORTES SEMANALES

- Informe automático por lote en PDF y CSV.

M8 — INTEGRACIÓN CON DON GESTIÓN Y M10 — FACTURACIÓN AFIP

- Lectura de clientes y facturas de Don Gestión, que sigue siendo el sistema de facturación.

- Comprobantes electrónicos AFIP-WSFE para ventas que no pasen por Don Gestión.

M9 — PWA MÓVIL OFFLINE

- Aplicación instalable en Android e iOS, sin pasar por una tienda.

- Sincronización automática al recuperar señal.

M11 — ROLES Y ACCESO

- Cuatro perfiles: Propietario, Supervisor, Operario y Veterinario.

- Autenticación segura con JWT.

M12 — PERFIL VETERINARIO

- Perfil de solo lectura con historial sanitario y alertas de mortalidad.

ALCANCE EXCLUIDO

Lo siguiente queda fuera de esta etapa y solo se desarrolla si se acuerda por escrito:

- Reemplazo o migración de Don Gestión: TILCOR se integra con él, no lo sustituye.

- Aplicaciones nativas para tiendas Android o iOS: la solución es una PWA instalable.

- Módulos de compras, proveedores y recursos humanos.

- Cría y recría: el sistema cubre gallinas en postura.

- Más de 4 galpones adicionales en la primera versión.

- Inteligencia artificial o predicción sobre los datos de sensores.

TIEMPO DEL PROYECTO

La duración estimada es de 26 semanas calendario (6 meses) desde la firma de este contrato, distribuidas así:

- Fase 1 — Semanas 1 a 4: relevamiento, prototipo de baja fidelidad, arquitectura y entorno.

- Fase 2 — Semanas 5 a 8: diseño UX/UI, prototipo navegable, gestión de lotes y registro de producción.

- Fase 3 — Semanas 9 a 13: alertas, dashboard, roles y backend completo.

- Fase 4 — Semanas 14 a 20: IoT, reportes, Don Gestión y AFIP.

- Fase 5 — Semanas 21 a 26: acceso veterinario, PWA offline, despliegue, pruebas y documentación.

COSTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

Valor total del proyecto: ARS 16.016.000 (precio cerrado, aprox. USD 10.270).

Modalidad de pago: por fases. Se abona el 30 % al inicio de cada fase y el 70 % restante al validar el hito de cierre. No se inicia una fase sin la aprobación por escrito del entregable anterior. Se mantiene la lógica de proyecto cerrado: si hay una demora que no se deba a cambios o pedidos nuevos del cliente, la responsabilidad es del equipo desarrollador.

| Etapa | Semanas | Entregables principales | Monto (ARS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Semanas 1 a 4 | - Relevamiento y análisis de requerimientos - Prototipo de baja fidelidad - Arquitectura base y configuración del entorno Hito: Contrato firmado y entorno de desarrollo listo. | ARS 2.464.000 |
| Fase 2 | Semanas 5 a 8 | - Diseño UX/UI y prototipo navegable (PWA) - M1 Gestión de lotes - M2 Registro de producción Hito: Demo navegable al cliente. | ARS 2.464.000 |
| Fase 3 | Semanas 9 a 13 | - M3 Alertas automáticas - M5 Dashboard de KPIs - M11 Roles y autenticación - Backend completo con API REST Hito: Flujo completo de extremo a extremo. | ARS 3.080.000 |
| Fase 4 | Semanas 14 a 20 | - M4 Panel IoT y M6 Historial IoT - M7 Reportes semanales - M8 Integración con Don Gestión - M10 Facturación AFIP Hito: Integraciones externas validadas. | ARS 4.312.000 |
| Fase 5 | Semanas 21 a 26 | - M9 PWA offline y M12 Perfil veterinario - Despliegue en VPS y pruebas de aceptación - Manual de usuario y documentación final Hito: Sistema en producción. | ARS 3.696.000 |
| Total | 26 semanas | Sistema completo en producción | ARS 16.016.000 |

Cálculo del precio y pagos por fase

| Etapa | Horas | Horas × ARS 14.000 | Reserva 10 % | 30 % al inicio | 70 % al hito de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 160 h | ARS 2.240.000 | ARS 224.000 | ARS 739.200 | ARS 1.724.800 |
| Fase 2 | 160 h | ARS 2.240.000 | ARS 224.000 | ARS 739.200 | ARS 1.724.800 |
| Fase 3 | 200 h | ARS 2.800.000 | ARS 280.000 | ARS 924.000 | ARS 2.156.000 |
| Fase 4 | 280 h | ARS 3.920.000 | ARS 392.000 | ARS 1.293.600 | ARS 3.018.400 |
| Fase 5 | 240 h | ARS 3.360.000 | ARS 336.000 | ARS 1.108.800 | ARS 2.587.200 |
| Total | 1.040 h | ARS 14.560.000 | ARS 1.456.000 | ARS 4.804.800 | ARS 11.211.200 |

Cómo se calculó: 1.040 horas de trabajo (2 integrantes × 20 h semanales × 26 semanas) a ARS 14.000 por hora, más una reserva del 10 % para imprevistos. El valor hora parte del tope del sueldo junior en tecnología en Argentina (ARS 1.400.000 mensuales ÷ 160 h = ARS 8.750 por hora) más un 60 % por trabajo independiente (monotributo, ingresos brutos, tiempo no facturable y equipamiento). Dólar oficial de referencia: ARS 1.560 (27/10/2026). Los valores no incluyen IVA y se actualizan por el IPC (INDEC) acumulado entre la firma y el inicio de cada fase.

ACLARACIONES IMPORTANTES

- Infraestructura: el cliente asume el costo del servidor VPS (estimado entre ARS 15.000 y 25.000 por mes según proveedor). No se incluyen licencias de software privativo.

- Mantenimiento: se incluyen 3 meses de soporte posteriores a la entrega sin costo adicional. Desde el mes 4, el mantenimiento se cobra a ARS 14.000 por hora, con pedido previo.

- Condiciones del cliente: provee el acceso a los datos de Gallinero (MQTT) y Don Gestión, un VPS Linux con Docker, el CUIT y certificado digital vigentes para AFIP, y smartphones con Chrome o Safari actualizado para los operarios.

- Cambios de alcance: todo pedido de cambio se notifica por escrito. El equipo responde en un máximo de 3 días hábiles con el impacto en plazo y costo, y el cambio solo se implementa con aprobación escrita del cliente. Un cambio significativo puede requerir reestimar costos y tiempos.

- Aceptación: se firma la aceptación de cada fase antes de iniciar la siguiente.

- Normativa: la facturación electrónica cumple con las normas vigentes de AFIP-WSFE.

CONTACTO Y FIRMAS

Carnielli, Matías · Bacari, Fernando — Analistas en Sistemas de Información, IES Córdoba.

Las partes declaran haber leído, comprendido y aceptado los términos de este contrato.

| Proveedor Carnielli, Matías Bacari, Fernando | Cliente Propietario / Gerente Avícola TILCOR S.A.S. |
| --- | --- |

Fecha: ____ / ____ / ________        Lugar: Córdoba, Argentina